重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《FW2024057》

| 事项名称 |  | 重点实验室仪器搬运服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 重点实验室仪器搬运服务 | 搬运清单见附件 | 项 | 1 | 需查勘现场，查勘现场联系技术胡老师 |
| 二、要求： （1）物资搬运（具体仪器见附表，附件物资仅供参考，以现场查勘为准） 1、重点实验室仪器设备由冉家坝院区重点实验室（17楼-20楼）搬运至重庆医科大学袁家岗校区尚医楼三楼。 2、搬运服务包含：搬运前双方现场确认设备状态、协助仪器设备拆机、打包（符合仪器设备转运的打包要求）、运输（特殊设备需要注意运输过程中的震动）、拆除包装、协助装机、按指定位置摆放仪器设备，以及到达目的地后装机完成后设备状态共同确认。 3、仪器设备搬动过程中，遇到需要拆除的门等，设备搬运完成后，应该对拆除的东西进行还原处理。 4、搬运前需要提前2天到重点实验室对仪器设备进行打包，搬运完成后两日内拆除包装将设备仪器摆放到指定地点并确定搬运过程中无损坏。包装材料由搬运公司提供，搬运完后搬运公司将包装材料自行带走。 5、有实验室仪器设备搬运经验优先，需提供证明资料。 6、搬运过程中出现仪器设备的损坏，由运输方负责维修。 7、搬运公司在搬运过程中，有不确定事由，应事先联系搬运负责人员，不能擅自处理； 8、搬运时间：暂定11月1日。 （2）项目要求： 1、采购人提出搬运需求后，投标人应在1个工作日内及时响应，并根据采购人要求的时间、地点、数量提供搬运服务，如遇特殊情况应及时与采购人进行沟通，不得擅自延期处理搬运物品。 2、投标人应提供必要的打包服务，针对不同的仪器设备进行打包。 3.投标人应保证搬运过程中人员及物品的安全，如因搬运人员 引起的物品损害或人员伤害均由投标人承担责任和负责赔偿。 （3）现场勘察要求 由于本次搬运仪器设备要求高，为了让报价人能够准确拟价，本项目组织集中踏勘，定于10月21日上午10:30，冉家坝院区综合楼21楼集合。投标人必须踏勘过现场，在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已了解，并在其投标文件中充分考虑现场和环境因素。 9.供应商资质要求 （1）供应商应有相关经营资质；具有独立承担民事责任的能力; （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 三、报价要求 1.报价为包干价，所列服务、运输费（含装卸费）、保险费、所有税费、技术服务和其他相关服务费用、运输到指定交货地点的运费、人工费、安装验收费用、材料费等除合同另有约定外，采购人不需向报价人支付其他费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 2.在搬运过程中，对仪器设备造成损坏由报价人维修，如报价 人无法维修，维修费从搬运费中扣除并要求赔偿。 3.验收合格后，投标人开具等额发票，采购人进行付款。 4.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价标题需写上《FW2024XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2024年10月17日至2024年10月23日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）胡老师 88860110;（采购）邹老师88860001。 |  |  |  |  |  |